## Hoja1
ID | Tipo | Propósito/Descripción | Precondiciones | Acciones | Resultados esperados | Resultados actuales | Criterios de éxito/fallo | Prioridad | Autores | Fecha de creación/modificación | Datos de entrada.sistema_operativo_actual | Datos de entrada.motor_base_datos_actual | Datos de entrada.sistema_operativo_objetivo | Datos de entrada.motor_base_datos_objetivo | Datos de entrada.aplicacion | Datos de entrada.stored_procedure | Datos de entrada.puerto | Datos de entrada.protocolo | Datos de entrada.sentencia_obsoleta | Datos de entrada.dts | Datos de entrada.usuario | Datos de entrada.rol | Datos de entrada.plazo_establecido | Datos de entrada.areas_impactadas | Datos de entrada.presupuesto_establecido | Datos de entrada.correo_electronico | Datos de entrada.fecha_inicio_migracion | Datos de entrada.fecha_fin_migracion | Datos de entrada.servidor_actual
TC_ALTA_001 | Positivo | Verificar que la migración del servidor de WS2012 a WS2019 y del motor de base de datos de SQL 2008 a SQL 2016 se lleve a cabo correctamente. | El servidor actual está funcionando correctamente con WS2012 y SQL 2008, con todas las aplicaciones configuradas y operativas. | ['Paso 1.- Realizar una copia de seguridad completa del servidor actual.', 'Paso 2.- Instalar el nuevo sistema operativo Windows Server 2019 en un nuevo servidor.', 'Paso 3.- Instalar el nuevo motor de base de datos SQL Server 2016 en el nuevo servidor.', 'Paso 4.- Migrar las bases de datos del servidor actual al nuevo servidor con SQL Server 2016.', 'Paso 5.- Migrar las aplicaciones del servidor actual al nuevo servidor con WS2019.', 'Paso 6.- Realizar pruebas exhaustivas de las aplicaciones en el nuevo servidor.', 'Paso 7.- Cambiar la dirección IP del servidor actual al nuevo servidor.'] | Todas las aplicaciones funcionan correctamente en el nuevo servidor con WS2019 y SQL 2016, sin errores ni interrupciones en el servicio. |  | Se verificará la funcionalidad de todas las aplicaciones en el nuevo servidor, sin errores ni interrupciones. | Alta | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | Windows Server 2012 | SQL Server 2008 | Windows Server 2019 | SQL Server 2016
TC_ALTA_002 | Positivo | Verificar la migración de los Stored Procedures de las aplicaciones involucradas al nuevo servidor. | Los Stored Procedures de las aplicaciones están funcionando correctamente en el servidor actual. | ["Paso 1.- Identificar todos los Stored Procedures de la aplicación 'Apolo' en el servidor actual.", 'Paso 2.- Copiar los Stored Procedures al nuevo servidor.', 'Paso 3.- Modificar los Stored Procedures para que funcionen con SQL Server 2016.', 'Paso 4.- Ejecutar los Stored Procedures en el nuevo servidor.', 'Paso 5.- Verificar que los Stored Procedures se ejecutan correctamente y devuelven los resultados esperados.'] | Todos los Stored Procedures de la aplicación 'Apolo' funcionan correctamente en el nuevo servidor con SQL Server 2016, sin errores ni interrupciones. |  | Se verificará la ejecución correcta de los Stored Procedures en el nuevo servidor. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 |  |  |  |  | Apolo | SP_GenerarReporte
TC_ALTA_003 | Positivo | Verificar la migración de las conexiones de puertos y protocolos de las aplicaciones involucradas al nuevo servidor. | Las aplicaciones están configuradas para utilizar los puertos y protocolos correctos en el servidor actual. | ["Paso 1.- Identificar todas las conexiones de puertos y protocolos utilizados por la aplicación 'Crea2' en el servidor actual.", 'Paso 2.- Configurar las conexiones de puertos y protocolos en el nuevo servidor para que coincidan con las del servidor actual.', "Paso 3.- Ejecutar la aplicación 'Crea2' en el nuevo servidor.", "Paso 4.- Verificar que la aplicación 'Crea2' puede acceder a los recursos necesarios a través de las conexiones de puertos y protocolos configurados."] | Todas las aplicaciones pueden acceder a los recursos necesarios a través de las conexiones de puertos y protocolos configurados correctamente en el nuevo servidor. |  | Se verificará la conexión correcta de las aplicaciones al nuevo servidor. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 |  |  |  |  | Crea2 |  | 3306 | TCP/IP
TC_ALTA_004 | Positivo | Verificar la remediación de sentencias obsoletas y vulnerabilidades en el código de las aplicaciones. | El código fuente de las aplicaciones está disponible. | ["Paso 1.- Analizar el código fuente de la aplicación 'SAP SOA' para identificar sentencias obsoletas y vulnerabilidades.", 'Paso 2.- Reemplazar las sentencias obsoletas con alternativas más modernas y seguras.', 'Paso 3.- Corregir las vulnerabilidades identificadas en el código.', "Paso 4.- Ejecutar la aplicación 'SAP SOA' en el nuevo servidor.", "Paso 5.- Verificar que la aplicación 'SAP SOA' funciona correctamente sin errores ni vulnerabilidades."] | Todas las aplicaciones funcionan correctamente sin errores ni vulnerabilidades, y el código está actualizado y libre de sentencias obsoletas. |  | Se verificará la ausencia de errores y vulnerabilidades en el código. | Alta | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 |  |  |  |  | SAP SOA |  |  |  | SELECT * FROM TABLE
TC_ALTA_005 | Positivo | Verificar la adecuación de las DTS como DTSX en 2016. | Las DTS actuales están funcionando correctamente. | ["Paso 1.- Convertir la DTS actual 'DTS_ProcesoTransferencia' de la aplicación 'e-BANKING' a DTSX.", 'Paso 2.- Adaptar la DTSX para que funcione con SQL Server 2016.', 'Paso 3.- Ejecutar la DTSX en el nuevo servidor.', 'Paso 4.- Verificar que la DTSX se ejecuta correctamente y realiza la transferencia de datos esperada.'] | Todas las DTS se han convertido correctamente a DTSX y funcionan correctamente en el nuevo servidor con SQL Server 2016. |  | Se verificará la ejecución correcta de las DTSX en el nuevo servidor. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 |  |  |  |  | e-BANKING |  |  |  |  | DTS_ProcesoTransferencia
TC_ALTA_006 | Positivo | Verificar la implementación de Cyberak para la seguridad y control de accesos en las aplicaciones. | Cyberak está instalado y configurado en el nuevo servidor. | ["Paso 1.- Configurar Cyberak para que controle el acceso a la aplicación 'Cedulas de Autoevaluación'.", "Paso 2.- Asignar el rol 'Administrador' al usuario 'usuario1' en Cyberak.", "Paso 3.- Iniciar sesión en la aplicación 'Cedulas de Autoevaluación' con el usuario 'usuario1'.", "Paso 4.- Verificar que el usuario 'usuario1' puede acceder a todas las funcionalidades de la aplicación 'Cedulas de Autoevaluación' con el rol 'Administrador'."] | Todas las aplicaciones están protegidas por Cyberak y los usuarios solo pueden acceder a las funcionalidades autorizadas por su rol. |  | Se verificará el acceso correcto de los usuarios a las aplicaciones, con las restricciones impuestas por Cyberak. | Alta | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 |  |  |  |  | Cedulas de Autoevaluación | [5 empty] | usuario1 | Administrador
TC_MEDIA_001 | Positivo | Verificar que el proceso de migración se realiza dentro del plazo establecido. | Se ha definido un plazo para la migración. | ['Paso 1.- Iniciar el proceso de migración.', 'Paso 2.- Monitorear el progreso de la migración.', 'Paso 3.- Verificar que todas las etapas de la migración se completan dentro del plazo establecido.'] | La migración se completa dentro del plazo establecido de 15 días. |  | Se comprobará la fecha de finalización de la migración. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | [12 empty] | 15 días
TC_MEDIA_002 | Positivo | Verificar que el proceso de migración no afecta al funcionamiento de otras áreas. | Se han definido las áreas que se verán impactadas por la migración. | ['Paso 1.- Monitorear el funcionamiento de las áreas impactadas durante la migración.', 'Paso 2.- Verificar que no se producen interrupciones en el servicio de las áreas impactadas.'] | No se producen interrupciones en el servicio de las áreas impactadas durante la migración. |  | Se comprobará la ausencia de errores o interrupciones en las áreas impactadas. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | [13 empty] | ['Recursos Humanos', 'Operaciones', 'Comercial']
TC_MEDIA_003 | Positivo | Verificar que el proceso de migración se realiza dentro del presupuesto establecido. | Se ha definido un presupuesto para la migración. | ['Paso 1.- Monitorear los gastos del proceso de migración.', 'Paso 2.- Verificar que los gastos del proceso de migración no superen el presupuesto establecido.'] | Los gastos del proceso de migración no superan el presupuesto establecido de 100000. |  | Se comprobará el total de los gastos del proceso de migración. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | [14 empty] | 100000
TC_BAJA_001 | Positivo | Verificar que se genera una notificación al usuario cuando se completa la migración. | La migración ha sido completada. | ['Paso 1.- Completar la migración.', "Paso 2.- Verificar que se envía un correo electrónico al usuario 'usuario1' con la notificación de que la migración ha sido completada."] | Se envía un correo electrónico al usuario 'usuario1' notificando la finalización de la migración. |  | Se comprobará la recepción del correo electrónico por parte del usuario. | Baja | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | [10 empty] | usuario1 |  |  |  |  | usuario1@banorte.com
TC_BAJA_002 | Positivo | Verificar que se genera un registro en el sistema de seguimiento de la migración al completar la migración. | La migración ha sido completada. | ['Paso 1.- Completar la migración.', "Paso 2.- Verificar que se ha generado un registro en el sistema de seguimiento de la migración con la fecha de inicio '2024-10-10' y la fecha de fin '2024-10-15'."] | Se genera un registro en el sistema de seguimiento de la migración con la fecha de inicio y fin correctas. |  | Se comprobará la existencia del registro en el sistema de seguimiento. | Baja | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | [16 empty] | 2024-10-10 | 2024-10-15
TC_BAJA_003 | Positivo | Verificar que se realiza una copia de seguridad del servidor actual antes de iniciar la migración. | Se ha definido el procedimiento de copia de seguridad del servidor. | ['Paso 1.- Iniciar el proceso de migración.', "Paso 2.- Verificar que se realiza una copia de seguridad completa del servidor 'SQLDF01' antes de iniciar la migración."] | Se realiza una copia de seguridad completa del servidor 'SQLDF01' antes de iniciar la migración. |  | Se comprobará la existencia de la copia de seguridad del servidor. | Baja | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | [18 empty] | SQLDF01
TC_NEG_001 | Negativo | Verificar que el sistema no permite la migración si no se ha realizado una copia de seguridad completa del servidor actual. | No se ha realizado una copia de seguridad completa del servidor actual. | ["Paso 1.- Intentar iniciar el proceso de migración sin realizar una copia de seguridad completa del servidor 'SQLDF01'.", 'Paso 2.- Observar la respuesta del sistema.'] | El sistema muestra un mensaje de error y no permite iniciar el proceso de migración. |  | Se comprobará que el sistema no permite iniciar la migración sin la copia de seguridad. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | [18 empty] | SQLDF01
TC_NEG_002 | Negativo | Verificar que el sistema no permite la migración si no se ha definido un plazo para la migración. | No se ha definido un plazo para la migración. | ['Paso 1.- Intentar iniciar el proceso de migración sin definir un plazo.', 'Paso 2.- Observar la respuesta del sistema.'] | El sistema muestra un mensaje de error y no permite iniciar el proceso de migración. |  | Se comprobará que el sistema no permite iniciar la migración sin definir un plazo. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10
TC_NEG_003 | Negativo | Verificar que el sistema no permite la migración si no se ha definido un presupuesto para la migración. | No se ha definido un presupuesto para la migración. | ['Paso 1.- Intentar iniciar el proceso de migración sin definir un presupuesto.', 'Paso 2.- Observar la respuesta del sistema.'] | El sistema muestra un mensaje de error y no permite iniciar el proceso de migración. |  | Se comprobará que el sistema no permite iniciar la migración sin definir un presupuesto. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10
TC_NEG_004 | Negativo | Verificar que el sistema no permite la migración si no se ha definido el procedimiento de copia de seguridad del servidor. | No se ha definido el procedimiento de copia de seguridad del servidor. | ["Paso 1.- Intentar iniciar el proceso de migración sin definir el procedimiento de copia de seguridad del servidor 'SQLDF01'.", 'Paso 2.- Observar la respuesta del sistema.'] | El sistema muestra un mensaje de error y no permite iniciar el proceso de migración. |  | Se comprobará que el sistema no permite iniciar la migración sin definir el procedimiento de copia de seguridad. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | [18 empty] | SQLDF01
TC_NEG_005 | Negativo | Verificar que el sistema no permite la migración si no se han definido las áreas que se verán impactadas por la migración. | No se han definido las áreas que se verán impactadas por la migración. | ['Paso 1.- Intentar iniciar el proceso de migración sin definir las áreas que se verán impactadas.', 'Paso 2.- Observar la respuesta del sistema.'] | El sistema muestra un mensaje de error y no permite iniciar el proceso de migración. |  | Se comprobará que el sistema no permite iniciar la migración sin definir las áreas impactadas. | Media | Rodrigo Martínez | 2024-10-10 | [13 empty] | []